附件2

自治区水利厅落实2023年政府工作报告涉水工作任务责任分解表

序号

（原序号）	主要任务	责任

单位	落实细化台账	完成

时限	责任

领导	主责单位	配合单位	责任人

承办人	完成情况
一、主责任务（15项）
1

（10）	坚持生态优先、节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，强化国土空间规划引领，加快构建“一带三区”总体布局，全区域全方位加强生态环境保护，黄河大保护大治理协同推进，山水林田湖草沙一体化保护和系统治理取得更大成效，国家西北重要生态安全屏障更加巩固。	水利厅	量化任务指标或

出台政策文件	完成宁夏黄河流域防洪规划，力争规划主要成果纳入流域总体规划。力争开工黄河宁夏段河道治理工程。实施中宁县水系连通及水美乡村建设项目。	2027年12月底前	王景山	规划计划处	工程建设与运行管理处

水土保持处 防御中心

建设中心	责任人：王晓晶

承办人：黄茹亮	1.《规划》初稿编制完成，2月17日已组织进行初审；

2.黄河宁夏段河道治理工程列入国家《“十四五”水安全保障规划》，水利部已将工程可研报告审查意见报送国家发展改革委，社会稳定风险评估、建设用地预审意见、建设征地移民安置规划等前置要件全部办理完毕。

3.3月15日中宁县发展改革局已批复了水系连通及水美乡村建设项目可研报告。
关键节点和推进措施	3月	编制完成宁夏黄河流域防洪规划。积极促请自治区发改委赴京协调黄河宁夏段河道治理工程可研报告咨询审查审批事宜。审批完成中宁县水系连通及水美乡村建设县项目可行性研究报告。
6月	宁夏黄河流域防洪规划成果报送黄委会。力争国家发展改革委受理咨询审查黄河宁夏段河道治理工程。中宁县水系连通及水美乡村建设县项目全面开工。
12月	积极对接黄委会，力争宁夏规划主要成果纳入流域总体规划。开工建设黄河宁夏段河道治理工程。中宁夏水系连通及水美乡村建设县项目完成全部任务的50%以上。
2

（11）

“四水四定”“双碳”“双控”工作取得重大进展。	水利厅	量化任务指标或

出台政策文件	出台《宁夏“四水四定”实施方案》，全区用水总量控制在国家下达指标内。黄河宁夏段水质保持Ⅱ类进出。万元工业增加值用水量较2020年下降6%。	2027年12月底前	麦 山

王岚海	水资源管理处	节约用水与城乡供水处

农村水利处	责任人：马德仁

承办人：李海霞	1.编制完成《宁夏“四水四定”实施方案》初稿。

2.《2023年自治区河湖长制工作要点》（送审稿）已经2023年第一次河湖长制工作联席会议审议通过。印发了河长制重点任务进展情况通报2期，对国考断面水质情况、河湖长制重点任务推进情况进行通报。

黄河宁夏段水质保持Ⅱ类进出，环境空气质量稳定达到国家二级标准，森林覆盖率提高到20%。
关键节点和推进措施	3月	印发《自治区2023年河湖长制工作要点》，明确水污染治理、水环境保护等年度重点任务和责任分工，明确工作目标。
河湖管理处	水资源管理处节约用水与城乡供水处

河湖中心	责任人：张树德

承办人：马 彬

单位GDP能耗、二氧化碳排放完成国家下达目标任务，单位工业增加值能耗下降15%。
6月	1.全方位贯彻“四水四定”原则，出台《宁夏“四水四定”实施方案》，全区用水总量控制在国家下达指标内。

2.逐月对全区地表水国家考核监测断面和入黄排水沟入黄口监测断面水质情况、河湖长制重点任务推进情况进行通报，督促各市县落实河湖管护责任。
水资源管理处

节约用水与城乡供水处	水调中心	责任人：王正良

承办人：景清华
12月	1.实施深度节水控水行动，万元工业增加值较2020年下降6%。

2.逐月对全区地表水国家考核监测断面和入黄排水沟入黄口监测断面水质情况、河湖长制重点任务推进情况进行通报，督促各市县落实河湖管护责任。
3

（52）	着力实施数字化社会工程，加快环保、交通、金融、文化等领域数字化转型，推动互联网+教育、+医疗健康、+城乡供水等加快提质增效，力推“互联网+宁夏”全面升级。

水利厅	量化任务指标或

出台政策文件	新增6个县（区）全面启动“互联网+城乡供水”项目建设，其中2-3个县（区）基本完成项目建设任务。	2023年12月底前取得阶段性成效

王岚海	节约用水与城乡供水处	水调中心

各市县区水务局	责任人：王正良

承办人：苏建华	“互联网+城乡供水”项目稳步推进，17个县（区）完成可研批复，示范先行市固原市5县（区）“互联网+城乡供水”项目基本建设完成，盐池、海原县，灵武市已启动项目建设。
关键节点和推进措施	3月	石嘴山、吴忠、中卫3市11个县（区）和灵武市启动“互联网+城乡供水”项目前期工作。
6月	石嘴山、吴忠、中卫3市11个县（区）和灵武市具备条件的县区启动“互联网+城乡供水”项目建设，银川市5县（区）加快推进项目前期工作。
12月	石嘴山、吴忠、中卫3市11个县（区）和灵武市加快推进“互联网+城乡供水”项目建设，其中6个县（区）全面开工建设，2-3个县（区）基本完成项目建设任务；银川市5县（区）完成项目前期工作。
4

（59）	深化“六权”改革，加大试点县政策倾斜，提高资源市场化配置效率。	水利厅	量化任务指标或

出台政策文件	出台《宁夏水资源监控总体实施方案》《宁夏规划和建设项目节水评价技术导则》，修订完成《宁夏用水权市场交易规则》等办法。	2023年12月底前

麦 山	水资源管理处	节约用水与城乡供水处

农村水利处

水文中心

水调中心

灌排中心

水科院	责任人：马德仁、王正良、陈国光

承办人：暴路敏	1.2月15日，《宁夏水资源监控总体实施方案（2021-2025年）》（宁水资发〔2023〕2号）印发。

2.编制完成《2023年宁夏用水权改革工作要点》，自治区分管副主席已签批，预计3月底印发。
关键节点和推进措施	3月	1.印发《2023年宁夏用水权改革工作要点》，明晰年度改革重点任务；

2.出台《宁夏水资源监控总体实施方案》。
6月	1.指导县区水务局对已确权成果进行评估，强化用水权确权成果应用；

2.推进用水权收储交易，完善自治区用水权确权交易监管平台，优化用水权交易流程；

3.修订完成《宁夏用水权交易规则》。
12月	1.进一步规范农业用水管理，完善节水奖励精准补贴等水价改革“四项机制”；

2.规范组建基层水利服务组织，改进水费收缴方式；

3.规范取用水监测计量，提升用水权确权单元计量率；

4.推进用水权有偿取得，对无偿配置用水权的工业企业征收用水权有偿使用费；

5.总结评估，形成可复制推广的典型经验。
5

（88）

坚决打好全域“四水四定”主动战。始终把水资源作为宁夏生存和发展的第一资源，制定“四水四定”实施方案。	水利厅	量化任务指标或

出台政策文件	出台《宁夏“四水四定”实施方案》，全区用水总量控制在国家下达指标内。	2023年6月底前

麦 山	水资源管理处	规划计划处

节约用水与城乡供水处

农村水利处

河湖管理处

水调中心

水科院	责任人：马德仁

承办人：李海霞	已编制完成《宁夏“四水四定”实施方案》初稿。
关键节点和推进措施	3月	配合自治区发展改革委初步完成《宁夏“四水四定”实施方案》初稿。
6月	配合自治区发展改革委对《宁夏“四水四定”实施方案》初稿组织召开专家咨询会，并征求相关部门意见修改完善后上报自治区审批。
6

（89）	切实抓好黄河大保护大治理，确保母亲河健康安澜。	水利厅	量化任务指标或

出台政策文件	河湖“四乱”问题动态清零，完成修订《河湖长制工作考核办法》。	长期坚持	麦 山	河湖管理处	水资源管理处

节约用水与城乡供水处

水保处

水库处

河湖中心	责任人：张树德

承办人：马 彬

1.已向党中央、国务院报送2022年河湖长制工作情况报告。

2.召开2023年第一次河湖长制工作联席会议，安排部署了河湖长制重点工作。编制完成《宁夏回族自治区河湖长制工作考核办法》（修订稿），已经联席会议审议通过。

3.印发《自治区水利厅关于开展水库溢洪道等水利设施汛前检查工作的通知》，部署开展妨碍河道行洪突出问题排查整治工作。开展现场督查3次，督促市县加快推进河湖“四乱”问题整改。

4.持续推进取用水管理专项整治行动，对历史遗留问题、存量问题实行清单化管理，逐一规范销号；持续推进“三山”地下水取水井关停行动，赴各地市开展督察检查。
关键节点和推进措施	3月	向党中央、国务院报送2022年河湖长制工作情况报告，筹备自治区第七次总河长会议，持续推进河湖“清四乱”常态化规范化。加强取水监管，规范取用水行为，抑制不合理用水需求。
6月	深入落实“1+N”监督机制，联合自治区有关部门开展河湖长制工作督查，推动年度重点任务落实；扎实开展河湖“四乱”问题整治“回头看”，巩固整改成效。加强取水监管，规范取用水行为，抑制不合理用水需求。
12月	完成修订《河湖长制工作考核办法》；会同自治区河长制重点责任单位，开展河湖长年度工作考核，科学评价各地年度河湖长制工作情况。发挥考核指挥棒作用，落实最严格水资源管理制度。
7

（90）	力争完成黄河黑山峡水利枢纽工程开工要件准备工作，实施黄河河道三期治理，实现黄河堤防全域贯通目标。	水利厅	量化任务指标或

出台政策文件	无	2023年12月底前取得阶段性成效	王景山	规划计划处

大柳树中心	工程建设与运行管理处

防御中心

建设中心	责任人：王晓晶、

王瑞斌

承办人：黄茹亮、

宋天华

1.黑山峡水利枢纽工程：1-2月，水利部先后组织对工程规模论证、坝址坝型专题报告进行了技术咨询；中国地震局地质研究所组织地震安全评价报告审查。2月28日，自治区政府发布了工程停建通告；3月7-9日，水利厅委托水利部水规总院组织工程建设征地移民实物调查细则审查，征地移民安置实物调查工作有序启动。

2.黄河宁夏段河道治理工程：水利部已将工程可研报告审查意见报送国家发展改革委；社会稳定风险评估、建设用地预审意见、建设征地移民安置规划等前置要件全部办理完毕；2月1-3日促请自治区发改委赴京协调国家发改委尽早开展工程可研咨询审查。
关键节点和推进措施	3月	协调水利部、黄委会、设计单位加快黄河黑山峡水利枢纽工程可行性研究报告编制。配合自治区发改委对接国家发改委尽快受理黄河宁夏段河道治理工程可研咨询。
6月	力争6月底前国家发改委完成黄河宁夏段河道治理工程咨询审查。
12月	按照水利部和黄委会时间节点要求，8月底前完成黄河黑山峡水利枢纽工程可行性研究报告编制并报送黄委会，年底前报送国家发改委。
8

（91）	完善防洪减灾体系布局，实施贺兰山东麓和重点城市防洪工程，完成20座病险水库、15条河沟治理。

水利厅	量化任务指标或

出台政策文件	无	2023年12月底前

王岚海	防御中心

工程建设与运行管理处

水库与移民管理处

河湖管理处

相关市县

水务局

责任人：李新山、张树德、窦元之、尚中琳，相关市县水务局主要负责人

承办人：黄晓江、何 峰、赵志伟

1.贺兰山东麓防洪治理工程已开工建设；2022年度4个中小河流治理、11个水库除险加固续建项目已复工；2023年5个中小河流已完成初步设计报告批复，1个山洪沟治理项目已完成实施方案审查；9个水库除险加固新建项目中，8个已完成初设批复，1个正在组织可研批复。

2.2023年清水河、苦水河综合治理等8项工程中的6项初步设计已经批复，正在办理相关用地等手续，2项工程正在加快落实地方配套资金；2022年清水河、苦水河治理项目等7项工程中，清水河中宁长山头段防洪治理工程完成批复建设内容，其余6项工程已全面复工正在抓紧建设。
关键节点和推进措施	3月	1.11个水库除险加固续建项目全面复工，2023年9个新建项目完成前期工作。

2.完成2023年清水河、苦水河治理项目前期工作。

3.4个中小河流治理续建项目全面复工。2023年中小河流、山洪沟治理项目完成前期工作。
6月	1.印发《水利厅关于印发2023年度山洪灾害防治项目建设要求》。

2.11个水库除险加固续建项目完成主体工程，2023年9个新建项目全部开工建设。

3..完成2022年清水河、苦水河治理项目建设任务，争取2023年清水河、苦水河治理项目开工建设。

4.完成4条中小河流治理续建项目主体工程建设任务，积极争取水利部下达本年度中小河流、山洪沟治理项目资金计划。
12月	1.11个水库除险加固续建项目全面完成建设任务，2023年9个新建项目完成主体工程建设。

2.完成2023年清水河、苦水河治理项目年度建设任务。

3.完成2023年中小河流、山洪沟治理项目年度下达建设任务的主体工程。
9

（92）	加快现代水网体系建设，推行城乡供水一体化管理，打通中部干旱带各县区水网。	水利厅	量化任务指标或

出台政策文件	完善宁夏现代水网建设规划。建成银川都市圈西线、东线和清水河流域城乡供水骨干供水工程。完成固海扩灌更新改造，启动红寺堡扬水支干渠支泵站改造工程。6个县（区）启动“互联网+城乡供水”项目建设，2-3个县（区）基本完成项目建设。	2023年12月底前取得阶段性成效	王景山	规划计划处	工程建设与运行管理处

水资源管理处

农村水利处

水保处处	责任人：王晓晶

承办人：黄茹亮	1.组织规划编制单位对现代水网建设规划进行修编完善。

2.银川都市圈西线、东线、清水河流域城乡供水和固海扩灌更新改造工程全部复工。

3.红寺堡扬水支干渠支泵站改造工程建设用地预审及社会稳定风险评估已批复，工程可研报告已报送自治区发展改革委待批复。

4.“互联网+城乡供水”示范省（区）建设稳步推进，17个县（区）完成可研批复，示范先行市固原市5县（区）“互联网+城乡供水”项目基本建设完成，盐池、海原县，灵武市已启动项目建设。
关键节点和推进措施	3月	1.完善宁夏现代水网建设规划。

2.银川都市圈西线、东线、清水河流域城乡供水，固海扩灌更新改造工程全部复工。开工建设红寺堡扬水支干渠支泵站改造工程。

3.石嘴山、吴忠、中卫3市11个县（区）和灵武市启动“互联网+城乡供水”项目前期工作。
全面建设“互联网+城乡供水”示范区。
6月	1.指导有关市县区启动市县水网建设规划编制。

2.巩固提升固原市5县（区）“互联网+城乡供水”项目建设成效，石嘴山、吴忠、中卫3市11个县（区）和灵武市具备条件的启动项目建设。召开宁夏“互联网+城乡供水”项目建设推进暨现场观摩会。
王岚海	节约用水与城乡供水处	水调中心

各县区水务局	责任人：王正良

承办人：苏建华
12月	1.银川都市圈西线、东线、清水河流域城乡供水，固海扩灌更新改造工程等重点工程建设任务全面完成。

2.石嘴山、吴忠、中卫3市11个县（区）和灵武市加快推进“互联网+城乡供水”项目建设，其中6个县（区）全面开工建设，2-3个县（区）基本完成项目建设任务；银川市5县（区）完成项目前期工作。
10

（93）	加快省级节水型社会示范区建设，实施深度节水控水行动，城市再生水回用率达到35%，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别下降3%、2%。	水利厅	量化任务指标或

出台政策文件	实施深度节水控水行动，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别下降3%、2%。	2023年12月底前	王岚海	节约用水与城乡供水处	水资源管理处水调中心	责任人：王正良

承办人：景清华	1.根据水利部对全年节约用水工作安排，完成《2023年度全区节约用水工作要点》（征求意见稿），正在征求相关厅局意见；

2.落实用水定额，下达了2023年度45家工业用水大户年度用水计划；

3.2023年“世界水日”“中国水周”期间，联合机关事务管理局、教育厅、工业和信息化厅，组织水利行业、公共机构、学校、企业等全面开展节水宣传；联合社区、协会、银川市水务局等开展节水宣传进社区、小区、商业广场、学校，节水专题讲座进节水科普馆。
关键节点和推进措施	3月	1.根据国家、自治区对水资源集约节约工作要求，谋划全年节约用水工作。

2.严格用水定额，核定下达2023年度工业企业计划用水。

3.依托“世界水日”“中国水周”组织开展节约用水宣传，营造全民节水氛围，增强全社会节水意识。
6月	协同自治区有关单位推进实施深度节水控水行动，力争年内50%以上的县（区）建成“全国节水型社会建设达标县（区）”，重点行业规上节水型企业建成率达到90%以上、节水型高校达40%、县级以上党政机关节水型单位建成率达到90%。
12月	加强非常规水源利用，编制完成银川、宁东等地非常规水源利用工程可行性研究报告，推进石嘴山市、中卫市、盐池县开展典型地区再生水利用配置试点工作，年内非常规水利用量力争达1亿立方米。
11

(94)	实施典农河、渝河等河湖生态修复工程，持续开展区域水系连通、水美乡村建设，积极创建全国美丽河湖。

水利厅	量化任务指标或

出台政策文件	建成1—2个自治区美丽河湖。	2023年12月底前取得阶段性成效	麦 山	河湖管理处

规划计划处

水土保持处

河湖中心

责任人：张树德

王晓晶

承办人：何 锋

1.制定《2023年自治区河湖长制工作要点》（送审稿），明确美丽河湖建设工作目标，已经河湖长制工作联席会议审议通过，正在按程序提请自治区总河长第七次会议审定。

2.2月22-24日开展现场调研1次，督导相关县区加快推进清水河、苦水河综合治理22年项目建设进度和2023年项目前期工作。目前2022年项目已完成总投资的72%，2023年项目前期工作完成80%。

3.1月17日，中宁县水系连通及水美乡村建设县实施方案已批复并报送水利部。
关键节点和推进措施	3月	完成中宁县水系连通及水美乡村建设县实施方案批复。督导有关县（区）完成2023年清水河、苦水河综合治理项目前期工作。
6月	督导中宁县水系连通及水美乡村建设开工建设。督导有关县（区）完成2022年清水河、苦水河治理项目本年度建设任务，争取2023年清水河、苦水河治理项目开工建设。督导市县整合实施河湖综合治理，打造美丽河湖。
12月	实施调度措施推动中宁县水系连通及水美乡村建设项目完成年度建设任务。实施调度措施推动有关县（区）清水河、苦水河治理项目完成年度建设任务及投资。2023年底建成1—2个自治区美丽河湖。
12

（95）	实施灌区现代化改造。	水利厅	量化任务指标或

出台政策文件	无	2023年12月底前	麦 山王岚海王景山	农村水利处	灌排中心

建设中心	责任人：陈国光、孙敬祯、余自业

承办人：陈金蛟	1.加快推进青铜峡泰民渠、东干渠，固海灌区李堡泵站，贺兰县金山和林场泵站等大型灌区建设；开工建设彭阳县茹河库井灌区、青铜峡市牛首山扬黄中型灌区；加快青铜峡片区榆树沟供水等续建工程建设；指导西夏区、贺兰县片区供水工程，同心县下马关抗旱调蓄水库等项目加快前期工作；指导利通区、灵武市整县推进，贺兰县金山、隆德县渝河等分片推进现代化灌区建设。

2.3月已编制完成《数字孪生流域（“四预”体系）建设宁夏省级试点项目需求分析报告》，并报自治区发改委审批；开展贺兰山东麓防洪“四预”系统建设和宁夏数字省级水网建设规划，审查汉延渠灌域、隆德县渝河库井灌区先行先试方案，提出修改意见，上报水利部。

3.截至3月底，市县区217个项目已全面复工，厅属9项重点工程已全面复工。其中，银川都市圈城乡东线供水工程、清水河流域城乡供水工程、银川都市圈中线供水工程、银川都市圈城乡西线供水工程已全面复工，正在抓紧建设。

实施工业园区供水。
关键节点和推进措施	3月	1.银川都市圈、清水河流域等骨干水源续建工程全面复工。

2.加快推进青铜峡、固海灌区续建配套与现代化改造，完成年度建设任务20%。

3.加快推进隆德县渝河和沙坡头兴仁等5个中型灌区节水改造、同心县下马关等抗旱调蓄水库建设前期工作。

4.实施西干渠灌域葡萄长廊供水保障工程，加快推进贺兰县金山、林场泵站建设；指导西夏区、贺兰县片区加快推进项目前期工作，全力保障葡萄产业供水安全。

5.坚持“两手发力”，指导灵武市、利通区等县区开展现代化灌区建设前期工作，推动现代化灌区建设延伸扩面。

6.编制完成宁夏数字孪生平台建设需求分析报告；协同完成贺兰山防汛“四预”、数字孪生灌区等建设方案编制工作。
节约用水与城乡供水处	水调中心

各县区水务局	责任人：王正良

承办人：苏建华
实施数字孪生水网等工程。
6月	1.银川都市圈东线供水工程完成主体工程并具备试通水条件；.清水河流域城乡供水工程同心至海兴段工程完成主体工程建设；.银川都市圈中线供水工程主体工程完成；银川都市圈西线供水工程青铜峡支线调蓄水库主体工程基本完工。

2.加快推进青铜峡、固海灌区续建配套与现代

化改造，完成年度建设任务30%；开工建设红寺堡支干渠支泵站改造工程。隆德县渝河、沙坡头兴仁等中型灌区开工建设，同心县下马关等抗旱调蓄水库完成建设任务30%。建设完成贺兰县金山、林场泵站；完成西夏区、贺兰县片区葡萄酒产业供水水源泵站项目审查审批。坚持“两手发力”，指导灵武市、利通区等县区开展现代化灌区建设前期工作，推动现代化灌区建设有新突破。

3.开展全区工业园区供水现状调研。

4.开展宁夏数字孪生平台建设前期工作；开展数字孪生流域宁夏省级建设试点先行先试年度任务；完成宁夏水利网络安全态势感知平台建设并试运行。
科技与信息化处	规划计划处

农村水利处

防御中心

信息中心	责任人：李雄鹰、王晓晶、陈金蛟、

郭立兵、姜维军

承办人：鲍小明
建成银川都市圈、清水河流域城乡供水等跨区域调水工程，让“天下黄河富宁夏”永惠子孙后代。
12月	1.银川都市圈东线供水工程12月底前全面完工并实现全线通水试运行，具备向利通区、灵武及青铜峡部分区域供水条件；.清水河流域城乡供水工程10月底主体工程全部完工，年底前具备全线通水条件；.银川都市圈中线供水工程10月底黄沙古渡泵站、压力管道、输配水管道全线贯通，年底前具备向平罗县高仁乡、陶乐镇等供水试运行条件；.银川都市圈西线供水工程青铜峡支线10月底主体工程完成，具备通水条件；石嘴山支线年底前主体工程完成，基本具备试通水条件。

2.全面完成大中型灌区、调蓄水库、葡萄长廊供水工程、现代化灌区建设等年度建设任务。

3.基本建成宁夏数字孪生平台；完成贺兰山东麓防洪“四预”系统建设；总结数字孪生流域宁夏省级试点先行先试工作。
工程建设与运行管理处	规划计划处

节约用水与城乡供水处

水投集团

建设中心

银川中铁水务集团有限公司	责任人：尚中琳，李志军、余自业、朱英超

承办人：李 豪
13

（97）	全年完成营造林和草原修复120万亩，保护修复湿地20万亩，治理荒漠化土地60万亩、盐碱地等退化耕地10万亩、水土流失面积930平方公里。	水利厅	量化任务指标或

出台政策文件	全年治理水土流失面积930平方公里。	2023年12月底前	王景山	水土保持处	水保总站

各市县区

水务局	责任人：李克文、张国军

承办人：郭文峰、张虎威	1.1月份已印发《自治区水利厅关于分解下达全区2023年度水土流失防治任务和水土保持重点工程建设计划的通知》（宁水保发〔2023〕1号），将年度930平方公里的水土流失治理任务分解落实到市县。

2.督促指导各市县区将年度水土流失防治任务分解落实到有关部门，积极做好水土保持重点工程的开复工工作。目前，小流域综合治理、坡耕地水土流失综合治理和新建淤地坝工程实施方案批复工作已全面完成，小流域综合治理工程开工率达到77%。
关键节点和推进措施	3月	印发通知将年度水土流失防治任务分解落实到各市县区，督促指导各市县区将年度任务分解落实到有关部门。逐级压实责任，统筹各方力量，完成2023年国家水土保持重点工程实施方案批复工作，为全面开工建设做好准备。
6月	加强对水土保持重点工程计划执行、建设管理、质量安全等全链条监督检查，督促各市县区压茬推进小流域综合治理、坡耕地水土流失治理、淤地坝建设等国家水土保持重点工程建设，新增治理水土流失面积达到300平方公里。
12月	持续加强对水土保持重点工程建设管理、工程验收等环节的监督检查，对实施水土保持重点工程建设的县区重点督办，确保年底前按照水利部要求完成计划任务的90%以上，新增治理水土流失面积达到930平方公里。
14

（158）	积极发展文化创意产业，强化文物保护利用和非物质文化遗产传承，建成宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心，推进长城、长征、黄河三大国家文化公园（宁夏段）建设，培育5个自治区级文化生态保护区，让宁夏的文化遗产资源“活起来”“用起来”。	水利厅	量化任务指标或

出台政策文件	无	2023年12月底前取得阶段性成效	王岚海	申遗办	建设中心	责任人：刘建勇、

余自业、齐敦哲

承办人：陆 超、廖万虎	宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心土建工程主体已封顶，正在进行室外景观绿化工程、综合管网敷设工程、场区道路硬化等工作，总体形象进度达90%。布展工程已完成各展厅的空间布局和重点展项设计方案的审定，序厅及各展厅的吊顶钢架转换层全部完成，正在进行展厅各多媒体、艺术品等展项的方案深化，内隔墙龙骨、吊顶龙骨等隐蔽工程施工，总体形象进度达40%。
关键节点和推进措施	3月	1.加快推进遗产展示中心土建及布展工作任务，完成年度建设任务的40%，力争全面完成给水、污水、消防水、中水、各类管道及阀门安装以及智能化、泛光照明系统安装。

2.完成展厅展墙基层、天花吊顶、饰面工程，研究审定各展厅图文版式设计及文物展陈深化设计方案。
6月	1.加快推进水利文物、展品征集及展陈布展工作，完成年度建设任务的90%，力争全面完成外墙造型及户外绿化和微地形工程。

2.完成地面铺装、造型展墙、图文布展、雕塑、模型、场景、多媒体、沙盘等艺术展项制作安装，争取达到预展标准。
12月	1.全面完成展示中心室土建及布展工程建设任务，加快推进室外展陈项目布设安装工作，试运行并完成工程消缺、附属配套设施设备购置安装，具备正式开馆运营条件。

2.积极沟通对接，尽早建立健全展示中心运维管理体制机制。
15

（170）	切实保障生产安全。坚持以“安全城市”为基础、以“本质安全”为目标、以整治隐患为手段、以资金投入为保障、以责任落实为根本，全面强化煤矿、危化、燃气、交通、消防、网络运行等重点领域风险隐患源头整治，力争2025年前全区正常生产煤矿全部达到安全生产标准化三级及以上、化工园区（集中区）安全风险等级全部降到低风险等级，坚决遏制重大事故。	水利厅	量化任务指标或

出台政策文件	无	2023年12月底前取得阶段性成效	王岚海	安全生产与监督处	质安中心	责任人：李 东、杨海宁

承办人：李 毅	1.完成2022年第四季度全区水利安全生产状况评价通报工作。

2.印发了《自治区水利厅安委办关于进一步加强春节后复工复产安全防范工作的通知》，制定检查清单，开展检查。

3.完成了1家施工企业二级达标现场评审，1家施工企业延期换证现场评审，1家水利工程管理单位延期换证评审。对初次申报水利安全生产标准化达标评审单位的申请材料进行形式审核。

4.召开了水利厅安委会全体会议和全区水利行业安全防范工作视频会议，安排部署岁末年初水利安全生产工作。印发了《岁末年初水利安全生产重大隐患专项整治和督导检查工作方案》，组织全区水利系统围绕工程建设、运行安全、火灾防控和黄河防凌等重点领域开展重大隐患专项整治工作，并向水利部、自治区安委办报送了阶段工作总结及重大隐患整治台账。
关键节点和推进措施	3月	1.通报2022年第四季度全区安全生产状况评价情况；

2.开展春节期间、开工（复工）前安全生产督查检查；

3.开展2023年第一批水利安全生产标准化评审工作；

4.开展岁末年初水利安全生产重大隐患专项整治督导检查。
6月	1.制定印发水利厅《构建水利安全风险管控“六项机制”实施细则》；

2.开展汛期、五一节前安全生产督查检查；

3.通报2023年第一季度全区安全生产状况评价情况；

4.开展2023年第二批水利安全生产标准化评审

5.开展“安全生产月”活动。
12月	1.制定印发《宁夏水利安全生产法律法规制度汇编》；

2.组织开展重要时段、重点领域安全生产督查检查；3.通报第二、三季度全区水利安全生产状况评价结果；

4.开展2023年第三批水利安全生产标准化评审工作。