## 附件1 除险加固项目清单
附件1
2024年度全区水库除险加固项目清单
序号 | 水库名称 | 注册登记号 | 市 | 县 | 工程规模 | 安全类别 | 完成时限 | 责任单位 | 备注
1 | 冬至河水库 | 64000030002-A2 | 固原市 | 原州区 | 中型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 原州区水务局
2 | 槐沟水库 | 64040030007-A4 | 固原市 | 彭阳县 | 中型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 彭阳县水务局
3 | 高庙湖拦洪库 | 64020540001-A4 | 石嘴山市 | 惠农区 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 惠农区农业农村和水务局
4 | 雁窝池拦洪库 | 64020540002-A4 | 石嘴山市 | 惠农区 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 惠农区农业农村和水务局
5 | 西峡水库 | 64042440001-A4 | 固原市 | 泾源县 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 泾源县水务局
6 | 红堡水库 | 64042340007-A4 | 固原市 | 隆德县 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 隆德县水务局
7 | 清凉水库 | 64042340001-A4 | 固原市 | 隆德县 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 隆德县水务局
8 | 张银水库 | 64042340008-A4 | 固原市 | 隆德县 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 隆德县水务局
9 | 李儿河水库 | 64042540010-A4 | 固原市 | 彭阳县 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 彭阳县水务局
10 | 黑牛沟水库 | 64042550002-A4 | 固原市 | 彭阳县 | 小（2）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 彭阳县水务局
11 | 芦子沟水库 | 64042550005-A4 | 固原市 | 彭阳县 | 小（2）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 彭阳县水务局
12 | 大庄沟水库 | 64042540004-A4 | 固原市 | 彭阳县 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 彭阳县水务局
13 | 黄家川水库 | 64042240007-A4 | 固原市 | 西吉县 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 西吉县水务局
14 | 陈田玉水库 | 64042240021-A4 | 固原市 | 西吉县 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 西吉县水务局
15 | 聂家河水库 | 64042240032-A4 | 固原市 | 西吉县 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 西吉县水务局
16 | 上白崖水库 | 64042240024-A4 | 固原市 | 西吉县 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 西吉县水务局
17 | 杨庄水库 | 64042240027-A4 | 固原市 | 西吉县 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 西吉县水务局
18 | 陈阳川水库 | 64042240004-A4 | 固原市 | 西吉县 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 西吉县水务局
19 | 苏家沟水库 | 64042240014-A4 | 固原市 | 西吉县 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 西吉县水务局
20 | 王沟水库 | 64042240022-A4 | 固原市 | 西吉县 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 西吉县水务局
21 | 马昌水库 | 64042250009-A4 | 固原市 | 西吉县 | 小（2）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 西吉县水务局
22 | 庙儿岔水库 | 64042250005-A4 | 固原市 | 西吉县 | 小（2）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 西吉县水务局
23 | 毛家沟水库 | 64040240005-A4 | 固原市 | 原州区 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 原州区水务局
24 | 崾岘水库 | 64040240014-A4 | 固原市 | 原州区 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 原州区水务局
25 | 上店子水库 | 64000040002-A2 | 固原市 | 原州区 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 原州区水务局
26 | 官厅大庄水库 | 64040250015-A4 | 固原市 | 原州区 | 小（2）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 原州区水务局
27 | 黄湾水库 | 64040250008-A4 | 固原市 | 原州区 | 小（2）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 原州区水务局
28 | 陕庄水库 | 64040250018-A4 | 固原市 | 原州区 | 小（2）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 原州区水务局
29 | 杨家沟水库 | 64040250011-A4 | 固原市 | 原州区 | 小（2）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 原州区水务局
30 | 张洪水库 | 64040250016-A4 | 固原市 | 原州区 | 小（2）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 原州区水务局
31 | 凉风崖水库 | 64052140002-A4 | 中卫市 | 中宁县 | 小（1）型 | 三类坝 | 2024年12月前 | 中宁县水务局

## 附件2 竣工验收任务清单
附件2
2024年度全区小型水库除险加固项目竣工验收清单
序号 | 水库名称 | 注册登记号 | 所在地 | 工程规模 | 主体完工时间 | 竣工验收完成时间 | 责任单位 | 备注
1 | 虎阴台水库 | 64032440004-A4 | 同心县 | 小（1）型 | 2022-06-20 | 2024年12月前 | 同心县水务局
2 | 大坝拦洪库 | 64038140001-A4 | 青铜峡市 | 小（1）型 | 2023-10-27 | 2024年12月前 | 青铜峡市水务局
3 | 黑洞沟水库 | 64040240007-A4 | 原州区 | 小（1）型 | 2022-11-09 | 2024年12月前 | 原州区水务局
4 | 陈家沟水库 | 64040240011-A4 | 原州区 | 小（1）型 | 2022-11-09 | 2024年12月前 | 原州区水务局
5 | 张易水库 | 64040240008-A4 | 原州区 | 小（1）型 | 2022-05-13 | 2024年12月前 | 原州区水务局
6 | 郭庙水库 | 64040240002-A4 | 原州区 | 小（1）型 | 2023-09-30 | 2024年12月前 | 原州区水务局
7 | 蒋河水库 | 64040240016-A4 | 原州区 | 小（1）型 | 2023-09-30 | 2024年12月前 | 原州区水务局
8 | 郎岔水库 | 64042240016-A4 | 西吉县 | 小（1）型 | 2023-06-25 | 2024年12月前 | 西吉县水务局
9 | 东坡水库 | 64042240017-A4 | 西吉县 | 小（1）型 | 2023-10-13 | 2024年12月前 | 西吉县水务局
10 | 范沟水库 | 64042240020-A4 | 西吉县 | 小（1）型 | 2023-05-21 | 2024年12月前 | 西吉县水务局
11 | 清泉水库 | 64042340014-A4 | 隆德县 | 小（1）型 | 2023-08-22 | 2024年12月前 | 隆德县水务局
12 | 庙嘴水库 | 64042540015-A4 | 彭阳县 | 小（1）型 | 2023-10-01 | 2024年12月前 | 彭阳县水务局
13 | 小虎洼水库 | 64042540017-A4 | 彭阳县 | 小（1）型 | 2023-10-06 | 2024年12月前 | 彭阳县水务局
14 | 蒿家湾水库 | 64052250009-A4 | 海原县 | 小（1）型 | 2023-10-30 | 2024年12月前 | 海原县水务局
15 | 园河水库 | 64052240010-A4 | 海原县 | 小（1）型 | 2023-11-16 | 2024年12月前 | 海原县水务局

## 附件3 安全鉴定任务清单
附件3
2024年度全区水库安全鉴定任务清单
序号 | 水库名称 | 注册号 | 工程规模 | 坝高 （米） | 所在地 | 鉴定状态 | 鉴定时限 （年） | 超时年限 | 责任单位 | 备注
1 | 狼皮子梁水库 | 64018140004-A4 | 小（1）型 | 7.7 | 灵武市 | 接近到期 | 4.6 | -0.4 | 灵武市水务局
2 | 中庄水库 | 64040030001-A3 | 中型 | 58.1 | 原州区 | 接近到期 | 4.2 | -0.8 | 宁夏水投集团六盘山水务公司
3 | 贺家湾水库 | 64000040003-A2 | 小（1）型 | 38.55 | 原州区 | 接近到期 | 10.0 | 0.0 | 宁夏水投集团六盘山水务公司
4 | 下坪水库 | 64040030011-A4 | 中型 | 38 | 西吉县 | 接近到期 | 4.6 | -0.4 | 西吉县水务局
5 | 陶堡水库 | 64042250018-A4 | 小（2）型 | 18 | 西吉县 | 接近到期 | 4.6 | -0.4 | 西吉县水务局
6 | 直峡水库 | 64042340002-A4 | 小（1）型 | 37.4 | 隆德县 | 接近到期 | 4.8 | -0.2 | 隆德县水务局
7 | 龙潭水库 | 64000050001-A2 | 小（2）型 | 31 | 泾源县 | 接近到期 | 4.2 | -0.8 | 宁夏水投集团六盘山水务公司
8 | 李渠水库 | 64042540024-A4 | 小（1）型 | 32.4 | 彭阳县 | 接近到期 | 4.4 | -0.6 | 彭阳县水务局

## 附件4 标准化任务清单
附件4
2024年度中型水库标准化创建任务清单
序号 | 水库名称 | 工程规模 | 所在地 | 所在流域 | 计划创建 年份 | 计划创建 等级 | 责任单位 | 备注
1 | 夏寨水库 | 中型 | 固原市西吉县 | 黄河流域 | 2024年 | 省级 | 西吉县水务局
2 | 马莲水库 | 中型 | 固原市西吉县 | 黄河流域 | 2024年 | 省级 | 西吉县水务局
3 | 张家嘴头水库 | 中型 | 固原市西吉县 | 黄河流域 | 2024年 | 省级 | 西吉县水务局
4 | 沈家河水库 | 中型 | 固原市原州区 | 黄河流域 | 2024年 | 省级 | 原州区水务局
5 | 寺口子水库 | 中型 | 固原市原州区 | 黄河流域 | 2024年 | 省级 | 原州区水务局
6 | 乃河水库 | 中型 | 固原市彭阳县 | 黄河流域 | 2024年 | 省级 | 彭阳县水务局
7 | 撒台水库 | 中型 | 中卫市海原县 | 黄河流域 | 2024年 | 省级 | 海原县水务局
8 | 碱泉口水库 | 中型 | 中卫市海原县 | 黄河流域 | 2024年 | 省级 | 海原县水务局
9 | 石峡口水库 | 中型 | 中卫市海原县 | 黄河流域 | 2024年 | 省级 | 海原县水务局