## 附件1 竣工验收任务清单
附件1
2025年度全区小型水库除险加固项目竣工验收清单
序号 | 水库名称 | 注册登记号 | 工程规模 | 所在地 | 主体完工时间 | 完成峻工验收时间 | 责任单位 | 备注
1 | 冬至河水库 | 64000030002-A2 | 中型 | 原州区 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 原州区水务局
2 | 什字水库 | 64040030010-A4 | 中型 | 西吉县 | 2019-08-01 | 2025-12-01 | 西吉县水务局
3 | 槐沟水库 | 64040030007-A4 | 中型 | 彭阳县 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 彭阳县水务局
4 | 乃河水库 | 64040030005-A4 | 中型 | 彭阳县 | 2019-09-01 | 2025-12-01 | 彭阳县水务局
5 | 石头崾岘水库 | 64040030002-A4 | 中型 | 彭阳县 | 2019-09-01 | 2025-12-01 | 彭阳县水务局
6 | 沙沟水库 | 64050030002-A3 | 中型 | 沙坡头区 | 2023-11-01 | 2025-12-01 | 沙坡头区水务局
7 | 高庙湖拦洪库 | 64020540001-A4 | 小（1）型 | 惠农区 | 2024-07-01 | 2025-12-01 | 惠农区农业农村和水务局
8 | 雁窝池拦洪库 | 64020540002-A4 | 小（1）型 | 惠农区 | 2024-07-02 | 2025-12-01 | 惠农区农业农村和水务局
9 | 虎阴台水库 | 64032440004-A4 | 小（1）型 | 同心县 | 2022-06-01 | 2025-12-01 | 同心县水务局
10 | 毛家沟水库 | 64040240005-A4 | 小（1）型 | 原州区 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 原州区水务局
11 | 上店子水库 | 64000040002-A2 | 小（1）型 | 原州区 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 原州区水务局
12 | 崾岘水库 | 64040240014-A4 | 小（1）型 | 原州区 | 2024-08-01 | 2025-12-01 | 原州区水务局
13 | 杨达子沟水库 | 64040240006-A4 | 小（1）型 | 原州区 |  | 2025-12-01 | 原州区水务局
14 | 陈阳川水库 | 64042240004-A4 | 小（1）型 | 西吉县 | 2024-08-01 | 2025-12-01 | 西吉县水务局
15 | 上白崖水库 | 64042240024-A4 | 小（1）型 | 西吉县 | 2024-08-02 | 2025-12-01 | 西吉县水务局
16 | 杨庄水库 | 64042240027-A4 | 小（1）型 | 西吉县 | 2024-08-03 | 2025-12-01 | 西吉县水务局
17 | 王沟水库 | 64042240022-A4 | 小（1）型 | 西吉县 | 2024-09-04 | 2025-12-01 | 西吉县水务局
18 | 陈田玉水库 | 64042240021-A4 | 小（1）型 | 西吉县 | 2024-09-05 | 2025-12-01 | 西吉县水务局
19 | 聂家河水库 | 64042240032-A4 | 小（1）型 | 西吉县 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 西吉县水务局
20 | 苏家沟水库 | 64042240014-A4 | 小（1）型 | 西吉县 | 2024-08-03 | 2025-12-01 | 西吉县水务局
21 | 黄家川水库 | 64042240007-A4 | 小（1）型 | 西吉县 | 2024-06-01 | 2025-12-01 | 西吉县水务局
22 | 清凉水库 | 64042340001-A4 | 小（1）型 | 隆德县 | 2024-06-02 | 2025-12-01 | 隆德县水务局
23 | 红堡水库 | 64042340007-A4 | 小（1）型 | 隆德县 | 2023-09-01 | 2025-12-01 | 隆德县水务局
24 | 张银水库 | 64042340008-A4 | 小（1）型 | 隆德县 | 2024-07-01 | 2025-12-01 | 隆德县水务局
25 | 西峡水库 | 64042440001-A4 | 小（1）型 | 泾源县 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 泾源县水务局
26 | 李儿河水库 | 64042540010-A4 | 小（1）型 | 彭阳县 | 2024-07-01 | 2025-12-01 | 彭阳县水务局
27 | 大庄沟水库 | 64042540004-A4 | 小（1）型 | 彭阳县 | 2024-07-01 | 2025-12-01 | 彭阳县水务局
28 | 凉风崖水库 | 64052140002-A4 | 小（1）型 | 中宁县 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 中宁县水务局
29 | 张洪水库 | 64040250016-A4 | 小（2）型 | 原州区 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 原州区水务局
30 | 官厅大庄水库 | 64040250015-A4 | 小（2）型 | 原州区 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 原州区水务局
31 | 黄湾水库 | 64040250008-A4 | 小（2）型 | 原州区 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 原州区水务局
32 | 陕庄水库 | 64040250018-A4 | 小（2）型 | 原州区 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 原州区水务局
33 | 杨家沟水库 | 64040250011-A4 | 小（2）型 | 原州区 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 原州区水务局
34 | 庙儿岔水库 | 64042250005-A4 | 小（2）型 | 西吉县 | 2024-07-01 | 2025-12-01 | 西吉县水务局
35 | 马昌水库 | 64042250009-A4 | 小（2）型 | 西吉县 | 2024-08-01 | 2025-12-01 | 西吉县水务局
36 | 芦子沟水库 | 64042550005-A4 | 小（2）型 | 彭阳县 | 2024-07-01 | 2025-12-01 | 彭阳县水务局
37 | 黑牛沟水库 | 64042550002-A4 | 小（2）型 | 彭阳县 | 2024-06-01 | 2025-12-01 | 彭阳县水务局

## 附件2 安全鉴定任务清单
附件2
2025年度全区水库安全鉴定任务清单
序号 | 水库名称 | 注册号 | 工程规模 | 坝高 （米） | 所在地 | 鉴定状态 | 鉴定时限 （年） | 超时年限 | 责任单位 | 备注
1 | 旗眼山水库 | 64010030002-A4 | 中型 | 35 | 灵武市 | 接近到期 | 4.9 | -0.1 | 灵武市水务局
2 | 隰宁堡水库 | 64032340006-A4 | 小（1）型 | 18 | 盐池县 | 接近到期 | 4.5 | -0.5 | 盐池县水务局
3 | 小洪沟水库 | 64032440006-A4 | 小（1）型 | 29.45 | 同心县 | 接近到期 | 4.3 | -0.7 | 同心县水务局
4 | 长易河水库 | 64042240035-A4 | 小（1）型 | 29 | 西吉县 | 接近到期 | 4.2 | -0.8 | 西吉县水务局
5 | 李马河水库 | 64042240036-A4 | 小（1）型 | 27.36 | 西吉县 | 接近到期 | 4.2 | -0.8 | 西吉县水务局
6 | 卧龙山水库 | 64042440002-A4 | 小（1）型 | 21 | 泾源县 | 接近到期 | 4.4 | -0.6 | 泾源县水务局
7 | 南坪水库 | 64000030005-A2 | 中型 | 35 | 海原县 | 接近到期 | 9.7 | -0.3 | 宁夏水投集团中源水务公司
8 | 高崖水库 | 64052250023-A4 | 小（2）型 | 11.5 | 海原县 | 接近到期 | 4.5 | -0.5 | 海原县水务局